4. 	a) Preisanpassungsverlangen bei Mengenunterschreitungen nach

§ 2 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B durch den Auftragnehmer

Einschreiben-Rückschein

Firma

Schmitz

Parkstraße 1

Neuwied

Datum: ………………

Bauvorhaben Schillerstraße 17

Bauvertrag vom …………………

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrter Herr Schmitz,

gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B ist bei einer über 10 % hinausgehenden Unterschreitung des Mengenansatzes auf Verlangen der Einheitspreis für die tatsächlich ausgeführte Menge der Leistung zu erhöhen. Ein Vergleich der ausgeführten Mengen hat ergeben, dass bei den nachfolgend aufgelisteten Positionen des Leistungsverzeichnisses der dort vorgesehene Mengenansatz um mehr als 10 % unterschritten worden ist.

(jetzt die Positionen angeben)

-

-

Da nach § 2 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B deshalb ein neuer Preis vereinbart werden muss, bieten wir Ihnen folgende Preise an:

(jetzt die neuen Preise angeben)

-

-

Die Erhöhung der Einheitspreise entspricht dem Mehrbetrag, der sich durch Verteilung der Baustelleneinrichtungs- und Baustellengemeinkosten sowie der allgemeinen Geschäftskosten und des Gewinns auf die verringerten Mengen ergibt. Die geänderten Einheitspreise wurden auf der Grundlage der Auftragskalkulation der entsprechenden Positionen des Hauptangebotes berechnet.

Wir bitten Sie, die Preisanpassung zu bestätigen und haben uns hierfür eine Frist bis zum

…

notiert.

Mit freundlichen Grüßen