3. 	d) Ankündigung einer Nachtragsvergütung/Nachtragsangebot

Einschreiben-Rückschein

Firma

Schmitz

Parkstraße 1

Neuwied

Datum: ………………

Bauvorhaben Schillerstraße 17

Bauvertrag vom …………………

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrter Herr Schmitz,

Sie haben mit Schreiben vom ……………………….. den Einbau einer Abwasserhebeanlage im Keller des zu sanierenden Altbaus verlangt. Da wir diese Leistung nach dem abgeschlossenen Vertrag nicht schulden, zeigen wir hiermit gemäß § 2 Abs. 6 Nr. 1 Satz 2 VOB/B an, dass wir hierfür eine besondere Vergütung geltend machen werden.

Wir verweisen auf das als Anlage beigefügte Nachtragsangebot und bitten Sie, dieses unverzüglich, spätestens jedoch bis zum

… (konkretes Datum eintragen)

zu beauftragen. Wir werden die Nachtragsleistungen erst ausführen, wenn Sie uns hierfür eine schriftliche Beauftragung erteilen. Gleichzeitig teilen wir Ihnen mit, dass sich die Gesamtausführung verzögert und weitere Verzögerungen zu befürchten sind, wenn Sie die oben genannte Frist zur Annahme unseres Nachtragsangebotes nicht beachten.

Mit freundlichen Grüßen