1. 	d) 	Bedenkenanmeldung gegen die vorgesehene Art der Bauausführung gemäß

§ 4 Abs. 3 VOB/B

Einschreiben-Rückschein

Peter Müller

Meisterstraße 17

Neuwied

Datum: ………………

Bauvorhaben Schillerstraße 17

Bauvertrag vom …………………

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrter Herr Müller,

gemäß § 4 Abs. 3 VOB/B melden wir hiermit Bedenken gegen (Beispiel) die Güte der von Ihnen gelieferten Stoffe und Bauteile

oder (Beispiel) die von dem Unternehmer X erbrachte Vorleistung

an. Hieraus könnten sich Mängel unserer Werkleistung ergeben. Das erläutern wir Ihnen wie folgt:

………………………………

Vorsorglich melden wir deshalb auch Behinderung gemäß § 6 Abs. 1 VOB/B an. Wir bitten um Ihre umgehende schriftliche Stellungnahme bis zum ……………………. Sollten Sie bis zu der von uns gesetzten Frist nicht reagieren, gehen wir davon aus, dass Sie die Bedenken nicht teilen und wir dennoch die Werkleistung ausführen sollen. Wir verweisen auf den Ausschluss für Mängelansprüche nach § 13 Abs. 3 VOB/B.

Außerdem behalten wir uns vor, Ihnen eine Nachfrist zur Klärung unserer Bedenken zu setzen, verbunden mit der Androhung der Kündigung des Werkvertrages gemäß § 9 Abs. 1 VOB/B und den Vertrag erforderlichenfalls nach Ablauf der Nachfrist gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 VOB/B schriftlich zu kündigen.

Mit freundlichen Grüßen